АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Белый Яр

30.03.2021										                           № 12

О проведении Дней защиты от экологической опасности в

Белоярском сельском поселении

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», во исполнение распоряжения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 17.02.2021 № 32 «О подготовки и проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» с 15 апреля по 5 июня 2021 года Дни защиты от экологической опасности.

- Утвердить План мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в Белоярском сельском поселении в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Белоярском сельском поселении, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Управляющему делами И.Н. Стельмах предоставить план мероприятий указанный в п. 2 настоящего постановления в рабочую группу по подготовке и проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области» в срок до 1 апреля 2021 года.

- Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Белоярского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Белоярское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского

сельского поселения                                                                                            В.Н. Поздняков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белоярского

сельского поселения

от 30.03.2021 № 12

ПЛАН

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности

в Белоярском сельском поселении в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Ф.И.О. ответственных лиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сбор, вывоз мусора: |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление текущего контроля в сфере организации сбора, вывоза мусора | В течение года |  |  | Поздняков В.Н. |
| 2. | Содержание санкционированных мест размещения отходов | В течение года |  |  | Поздняков В.Н. |
| 3. | Организация и поддержка централизованной системы сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах поселения, в том числе из частного сектора, с целью пресечения образования несанкционированных свалок | В течение года |  |  | Поздняков В.Н. |
| 4. | Установка дополнительных контейнеров для сбора мусора | Март-декабрь |  |  | Поздняков В.Н. |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах (привлечение учреждений и организаций к акциям по ликвидации свалок) | май-октябрь |  |  | Поздняков В.Н. |
| Раздел 2. Благоустройство и озеленение: |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление текущего контроля в сфере благоустройства, охраны зеленых насаждений в населенных пунктах поселения и припоселковых лесах. | В течение года |  |  | Поздняков В.Н. |
| 2. | Мероприятия по посадке деревьев в весенний и осенний период (привлечение учреждений и организаций, жителей к акциям по посадке деревьев) | Весенний, осенний период |  |  | Поздняков В.Н. |
| 3. | Текущее содержание объектов зеленого хозяйства (привлечение учреждений и организаций, жителей к текущему содержанию и созданию скверов, созданию и содержанию цветников) | Весенний, летний период |  |  | Поздняков В.Н. |
| Раздел 3. Экологическое образование и воспитание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация экологических викторин для школьников |  | Весенний период |  | Архипов С.Г. Шевелева Л.М. |
| 2. | Проведение конкурсов: «Лучшая усадьба», «Лучшая придомовая территория»; «Лучшее предприятие, организация, учреждение» и т.д. |  | Июнь-сентябрь |  | Стельмах И.Н. |
| 3. | Проведение месячника по санитарной очистки поселения и территорий организаций |  | с 15 апреля по 3 мая (весенний), с 7 сентября по 16 октября (осенний) |  | Поздняков В.Н. |
| 4. | Проведение двухмесячника по благоустройству Белоярского сельского поселения |  | с 7 мая по 12 июля |  | Поздняков В.Н. |
| 5. | Организация мероприятий по приведению в надлежащее состояние памятников погибшим, кладбищ поселения |  | Апрель-сентябрь |  | Поздняков В.Н. |
| 6. | Создание отряда школьников для наведения чистоты и порядка на улицах поселения |  | Апрель |  | Архипов С.Г. Шевелева Л.М. |
| 7. | Проведение уроков с школьниками, дошкольниками по предупреждению пожаров в лесу, правилам поведения в лесу по теме: «Береги лес от пожара!» |  | Апрель-октябрь |  | Архипов С.Г. Шевелева Л.М. |
| 8. | Создание рубрики на интернет сайте Белоярского сельского поселения «Экология» |  | Апрель |  | Поздняков В.Н. |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Белоярского

сельского поселения

от 30.03.2021 № 12

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в Белоярском сельском поселении

Председатель – Глава поселения Поздняков В.Н.

Секретарь комиссии – управляющий делами Стельмах И.Н.

Члены оргкомитета:

- Никкель Е.И., специалист по финансовой работе Администрации Белоярского сельского поселения;

- Журавлева Л.С., депутат Совета Белоярского сельского поселения (по согласованию);

- Архипов С.Г., директор МКОУ «Белоярская СОШ» (по согласованию);

- Шевелева Л.М., директор МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» (по согласованию);

- Гриценко О.Н., медсестра Белоярского ФП (по согласованию);

- Архипкина О.Н., староста д. Новошумилово (по согласованию);